## zusätzlicher Zeitaufwand
Sprint 1 | Aufwandsbeschreibung | Zeitaufwand (in Stunden) | Teilnehmeranzahl | Gesamtaufwand (in Stunden) | Zeitaufwand gesamt
Gruppe | Meeting: Entscheidung für Projekt, Projektplanung, Betreuergespräch, protokollieren, Sprintplanung | 6 | 4 | 24 |  | Stunden
Christian/Dominik/Matthias/Sinisa | GitHub Funktionen genauer Erklären | 1 | 4 | 4 | Dominik | 78
[5 empty] | Sinisa | 76
Sprint 2 | Aufwandsbeschreibung | Zeitaufwand (in Stunden) | Teilnehmeranzahl | Gesamtaufwand (in Stunden) | Christian | 69
Gruppe | Meeting, Sprintplanung, Betreuergespräch, User Storys, protokollieren | 4 | 4 | 16 | Matthias | 77
Dominik | Pull Request Review | 1 | 1 | 1
Dominik | Recherche | 1 | 1 | 1
Matthias | Pull Request Review & Testing | 2 | 1 | 2
Dominik | Pull Request/Branch Management geholfen | 1 | 2 | 2
Sinisa | Problemlösung bzw. Buggs beseitigungn bei Profildaten | 2 | 1 | 2
Sinisa | Andere Projekte im GitHub angeschaut, Lösungsideen gesammelt | 1 | 1 | 1
Sprint 3 | Aufwandsbeschreibung | Zeitaufwand (in Stunden) | Teilnehmeranzahl | Gesamtaufwand (in Stunden)
Gruppe | Meeting, Sprintplanung, Betreuergespräch, protokollieren | 2 | 4 | 8
Dominik/Sinisa | Sinisa geholfen bei seiner User Story | 2 | 2 | 4
Sinisa | YouTube Videos angeschaut, recherchieren für die Shop Seite | 2 | 1 | 2
Christian/Dominik/Matthias/Sinisa | GitHub Funktionen genauer Erklären | 1 | 4 | 4
Matthias | Pull Requests Review & Testing | 2 | 1 | 2
Dominik/Christian | Pull Request/Branch Management geholfen | 1 | 2 | 2
Sinisa | Sich mit GitHub auseinandersetzen | 1 | 1 | 1
Dominik | Pull Request Review | 2 | 1 | 2
Dominik | Recherche | 1 | 1 | 1
Matthias | Recherche für Warenkorb | 1 | 1 | 1
Sprint 4 | Aufwandsbeschreibung | Zeitaufwand (in Stunden) | Teilnehmeranzahl | Gesamtaufwand (in Stunden)
Gruppe | Meeting, Sprintplanung, protokollieren | 2 | 4 | 8
Dominik | Pull Request Review | 2 | 1 | 2
Matthias | Pull Request Review | 2 | 1 | 2
Sinisa | Bugfixing der Shopseite und stylen | 3 | 1 | 3
Christian | Recherche für weitere mögliche Features | 3 | 1 | 3
Sprint 5 | Aufwandsbeschreibung | Zeitaufwand (in Stunden) | Teilnehmeranzahl | Gesamtaufwand (in Stunden)
Gruppe | Meeting, Sprintplanung, protokollieren | 2 | 4 | 8
Dominik | Recherche | 3 | 1 | 3
Dominik, Matthias | Pull Request Review | 2 | 2 | 4
Christian | Testing | 1 | 1 | 1
Sinisa | Recherche für den Task | 2 | 1 | 2
Sprint 6 | Aufwandsbeschreibung | Zeitaufwand (in Stunden) | Teilnehmeranzahl | Gesamtaufwand (in Stunden)
Gruppe | Meeting, Sprintplanung, protokollieren, Betreuergerspräch | 3 | 4 | 12
Dominik, Christian | Paypal API besprochen | 2 | 2 | 4
Matthias | Pull Request Review & Testing | 3 | 1 | 3
Christian | Paypal API alleine recherchiert | 3 | 3 | 3
Sprint 7 | Aufwandsbeschreibung | Zeitaufwand (in Stunden) | Teilnehmeranzahl | Gesamtaufwand (in Stunden)
Gruppe | Meeting, Betreuergerspräch | 1 | 4 | 4
Sinisa | Webserver (XAMPP) wieder abgestürzt. Fehlersuche und Neuinstallieren war erforderlich. | 1 | 1 | 1
Matthias | Pull Request Review & Testing | 3 | 1 | 3
Christian | Videoaufnahme | 1 | 1 | 1
Gruppe | Videoplanung | 1 | 4 | 4
Gruppe | Abschlussdokumentationen (User Manual, Deployment, etc.) | 1 | 4 | 4
Dominik | Pull Request Review & Testing | 1 | 1 | 1

## Sprint Protokoll 7
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 7
Date & Time |  | 2023-06-27
Group Number |  | 3
Participant 1 |  | Dominik Leitner
Participant 2 |  | Sinisa Panic
Participant 3 |  | Christian Simetzberger
Participant 4 |  | Matthias Kemmer
Participant 5 |  | Stefan Doknic |  |  |  |  | Anmerkung: Noch immer nicht erreichbar ..
Mentor |  | Martin Docsek
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
#82 | Einkaufshistorie im Userprofil - frontend | 2 | 1 | -1 | x |  | Das Gestalten war diesmal einfacher, da es ziemlich ähnlich von der Optik her ist, wie andere Elemente der Seite.
#65 | Visuelle Überarbeitung der Seite | 5 | 3 | -2 | x |  | Visuelle Überarbeitung funktionierte schneller als erwartet
#66 | Exzessive Testing und Bugfixing | 3 | 3 | 0 | x |  | Auch wenn keine fixes zu aufwändig waren, lag der Aufwand, wie erwartet, im Umfang
#88 | Produkt Details Warenkorb Button | 1 | 1 | 0 | x |  | Keine Probleme
#83 | Einkaufshistorie im Userprofil - backend | 2 | 2 | 0 | x |  | Von der Logik her ähnilch wie bei anderen Stellen im Projekt, nur war diesmal die Herausforderung, dass die Daten in drei verschiedenen Tabellen waren.
#68 | Code Cleanup | 2 | 2 | 0 | x |  | wie erwartet
#70 | Bildskalierung verbessern | 2 | 2 | 0 | x |  | nach Plan verlaufen
0
0
0
0
0 |  |  |  | -3 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol

## Retrospekive 7
Liked | Learned | Lacked | Longed for
Abschluss des Projekts ist sehr befriedigend | Gute Kommunikation und Teamchemie sind extrem wichtig für eine gute Zusammenarbeit.
Aufs Projekt rückblickend, ist unser Zeitmanagement sehr gelungen

## Retrospekive 6
Liked | Learned | Lacked | Longed for
Gute Kommunikation | Die Vorteile guter Planung | Stefan Doknic | Die Bildverwaltung hätte baldiger geschehen solln, damit man nicht vorm anlegen eines neuen branches immer alle erstellten thumbnails löschen muss
Motivation immer noch wie beim ersten Tag!!!
Wenig Dinge tauchen auf die wir nicht eingeplant haben

## Sprint Protokoll 6
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 6
Date & Time |  | 2023-06-13
Group Number |  | 3
Participant 1 |  | Dominik Leitner
Participant 2 |  | Sinisa Panic
Participant 3 |  | Christian Simetzberger
Participant 4 |  | Matthias Kemmer
Participant 5 |  | Stefan Doknic |  |  |  |  | Anmerkung: Noch immer nicht erreichbar ..
Mentor |  | Martin Docsek
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
79 | Artikelssuche | 3 | 3 | 0 | X |  | Lief wie erwartet.
51 | Kommentare | 3 | 6 | 3 | x |  | Der eigentliche Part verlief ohne Probleme. Das Problem war dass ich plötzlich keinen Zugangn zu der Datenbank mehr hatte. Musste XAMPP neuinstallieren.
77 | Bestellung in DB | 3 | 4 | 1 | X |  | ajax call liefert sehr uneindeutige fehlermeldung, die den bugfix unverhältnismäßig erschwert hat
38 | Links und Seiten überarbeiten | 2 | 2 | 0 | x |  | Keine Probleme
39 | Artikel teilen funktion | 2 | 2 | 0 | x |  | Funktionierte ohne Probleme, enthählt auch bugfixes für login/logout
78 | Page weiterleitung | 2 | 2 | 0 | x |  | Zeitaufwand, da die herkömmliche php refresh funktion nicht klappt, daher alternativen recherchieren und implementieren
0
0
0
0
0
6 |  |  |  | 4 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol

## Retrospekive 5
Liked | Learned | Lacked | Longed for
Wichtigsten Gundfunktionalitäten sind vorhanden | Mehr Recherche für komplett neue Dinge (Paypal PHP API), bzw. eventuell noch mehr Zeit einplanen. |  | Bessere Zeiteinschätzung bei komplett neuen Dingen

## Sprint Protokoll 5
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 5
Date & Time |  | 2022-05-30
Group Number |  | 3
Participant 1 |  | Dominik Leitner
Participant 2 |  | Sinisa Panic
Participant 3 |  | Christian Simetzberger
Participant 4 |  | Matthias Kemmer
Participant 5 |  | Stefan Doknic |  |  |  |  | Anmerkung: Noch immer nicht erreichbar ..
Mentor |  | Martin Docsek
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
53 | Sternbewertung Artikel Frontend | 3 | 2 | -1 | X |  | Der Aufwand liegt insbesondere im passendem Styling
42 | Bezahlprozess Backend | 5 | 13 | 8 |  | X | Grundfunktionalität ist da. Es war nur wesentlich mehr Aufwand als geplant. Der kleine Rest der noch übrig ist, ist wieder ins Backlog gegangen
54 | Sternbewertung Artikel Backend | 3 | 4 | 1 | X |  | Dass man eingeloggt sein muss, um zu bewerten, musste noch später nachkorrigiert werden
52 | Wishlist (Backend) | 5 | 5 | 0 | X |  | Keine Probleme
31 | Kassa Backend | 3 | 4 | 1 | X |  | Der Aufwand war leicht höher als geplant aber trotzdem im Planumfang. Insbesondere für die Dummy Bezahlung musste noch was angepasst werden.
73 | Warenkob implementation für shop | 1 | 1 | 0 | X |  | Funktionierte ohne Problem
56 | Artikelvorschläge | 5 | 6 | 1 | x |  | Obwohl die Logik eigentlich eh klar ist, hat es sich trotzdem als schwieriger herausgestellt als ursprünglich gedacht.
0
0
0
0
7 |  |  |  | 10 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol

## Sprint Protokoll 4
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4
Date & Time |  | 2022-05-16
Group Number |  | 3
Participant 1 |  | Dominik Leitner
Participant 2 |  | Sinisa Panic
Participant 3 |  | Christian Simetzberger
Participant 4 |  | Matthias Kemmer
Participant 5 |  | Stefan Doknic |  |  |  |  | Anmerkung: Noch immer nicht erreichbar ..
Mentor |  | Martin Docsek
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
32 | Artikelverwaltung frontend | 2 | 3 | 1 | x |  | Darstellung der Bilder und Verlinkung war komplizierter als gedacht
44 | Artikelverwaltung backend | 2 | 3 | 1 | x |  | bugfixing war unerwartet viel
31 | Seite für Kassa frontend | 4 | 4 | 0 | x |  | Da ich meine neue Vision schöner fande, hat es dann länger gedauert. Zeit war aber eingeplant.
57 | Logo designen & implementieren frontend | 1 | 1 | 0 | x |  | Da schon Erfahrung da war, war es sehr simple.
48 | Admin Rolle | 3 | 3 | 0 | x |  | Hat wie geplant funktioniert, weil Lösungsansatz klar war
41 | Warenkorb (backend) | 5 | 5 | 0 | x |  | Umsetzung hat ohne Probleme funktioniert
49 | Shopingseite serverseitige Bildanpassung | 3 | 3 | 0 | x |  | Bilder aus der Datenbank mit php bearbeiten und speichern. Musste dafür eine Bibliothek freischalten, was Zeit gekostet hat.
50 | Datenbank erweitern | 2 | 1.5 | -0.5 | x |  | Fehlende Tabellen angelegt
55 | Wishlist (frontend) | 4 | 4 | 0 | x |  | Keine Probleme
63 | Seite für einzelne Artikel (backend) | 3 | 3 |  | x |  | Die vorhande Seite für einzelne Artikel mit der Datenbank verknüpfen und von dort Daten rausholen.
38 | Shopseite - Sortierfunktion für Artikel | 4 | 4 | 0 | x |  | Musste dafür viel recherchiren und rumprobieren.
11 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol

## Retrospektive 4
Liked | Learned | Lacked | Longed for
In allen anderen Aspekten verlief die Woche reibungslos | Wir normen die Abhandlung von Pullrequests, damit jeder weiß, was er sich erwarten kann | Schnellere Abhandlung der Pull request im Falle von Abhängigkeiten | gute Abstimmung der Abhängigkeiten der einzelnen Parts

## Sprint Protokoll 3
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 3
Date & Time |  | 2023-05-02
Group Number |  | 3
Participant 1 |  | Dominik Leitner
Participant 2 |  | Sinisa Panic
Participant 3 |  | Christian Simetzberger
Participant 4 |  | Matthias Kemmer
Participant 5 |  | Stefan Doknic |  |  |  |  | Anmerkung: Noch immer nicht erreichbar ..
Mentor |  | Martin Docsek
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
24 | Shopseite | 6 | 5 | -1 | x |  | Eine Seite für alle Produkte die wir anbieten. Styling war schwieriger zu realisieren als geplant
25 | Userverwaltung für admin backend | 2 | 2.5 | 0.5 | x |  | mehr bugfixing als gedacht (frontend)
26 | Seite für Warenkorb | 5 | 4 | -1 | x |  | Warenkorb (frontend)
27 | Seite für einzelne Artikel | 6 | 4 | 2 | x |  | Hat wie geplant funktioniert, deshalb weniger Zeit gebraucht als geplant
30 | Userverwaltung für admin frontend | 2.5 | 2.5 | 0 | x |  | hat wie geplant funktioniert (backend)
0
0
0
0
0
5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol

## Retrospektive 3
Liked | Learned | Lacked | Longed for
gute teamarbeit | Wichtigkeit genauer Dokumentation | umfassende Dokumentation der Planung/Organisation | Vielleicht wäre eine genauere Einleitung in das Projekt und was alles zu machen ist besser gewesen.
gegenseitige hilfe bei problemen | Aufgefallen das noch ein Punkt wichtig wäre und den im Nachhinein noch ergänzt. Wird in den nächsten Sprint mit eingeplant

## Sprint Protokoll 2
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 2
Date & Time |  | 2023-04-18
Group Number |  | 3
Participant 1 |  | Dominik Leitner
Participant 2 |  | Sinisa Panic
Participant 3 |  | Christian Simetzberger
Participant 4 |  | Matthias Kemmer
Participant 5 |  | Stefan Doknic |  |  |  |  | Anmerkung: Noch immer nicht erreichbar ..
Mentor |  | Martin Docsek
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
7 | FAQ Seite erstellen | 2 | 2 | 0 |  |  | Hilfestellungen zu den häufigst gestellten Fragen der Nutzer
20 | Passwort ändern | 1 | 1 | 0 |  |  | Der User ist jetzt in der Lage sein Passwort zu ändern.
22 | Profildaten ändern | 2 | 2 | 0 |  |  | Der User kann seine eingetragenen persönlichen Daten jetzt aktualisieren.
23 | Profilbild setzen/ändern | 3 | 2 | -1 |  |  | Der User kann ein Profilbild setzen und ändern können. Das aktuelle Profilbild wird in der Navbar angezeigt.
28 | Seite für User-Accountverwaltung | 3 | 1 | 2 |  |  | Frontend für User-Accountverwaltung
29 | Beispieldaten anlegen | 2.5 | 2 | 0 |  |  | Es wurden 30 Beispieldaten für Artikel angelegt, die unterschiedliche Kategorien/Preise/Marken/Namen haben
30 | Tablestruktur für Artikel in der DB | 2 | 2 | 0 |  |  | Die Table Struktur in der Datenbank wurden für die Artikel definiert und umgesetzt.
0
0
0
0
6 |  |  |  | 1 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol

## Retrospektive 2
Liked | Learned | Lacked | Longed for
Sehr gute Hilfestellung bei Problemen | Backlog besser zu strukturieren | 1 Teammember noch immer nicht erreichbar | Github Knowledge verbessert
Gute Teamarbeit | Github Review bei Pull Request | Github Knowledge
Backlog besser strukturiert

## Sprint Protokoll
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 2023-03-28
Group Number |  | 3
Participant 1 |  | Dominik Leitner
Participant 2 |  | Sinisa Panic
Participant 3 |  | Christian Simetzberger
Participant 4 |  | Matthias Kemmer
Participant 5 |  | Stefan Doknic |  |  |  |  | Anmerkung: Mermals nicht erreichbar, bisher keine Teilnahme am Sprint. Die gepickte Userstory haben wir nicht übernommen und wandert wieder in den Backlog. Und wird für den nächsten Sprint mit ein geplant
Mentor |  | Martin Docsek
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 | Login/Register Form & Backend | 4 | 3 | -1 |  |  | Lief relativ reibungslos, deswegen auch unter dem gesetzten Zeitlimit, je nach zukünftiger Anforderung weniger Zeit einplanen
4 | Hilfeseite erstellen&Datenbank ER | 2 | 1.5 | 0.5 |  |  | DB ER ist eventuell noch mit wachsenden Anforderungen ergänzen
5 | Startseite (home.php) erstellen | 3 | 3 | 0 |  |  | Reibungslos ohne Probleme
6
7 |  |  |  | 0
8 | Impressum&NavBar erstellen | 4 | 5 | 1 |  |  | Die Story wäre auch früher fertg, hätte ich statt das Problem selber lösen zu wollen, gleich meine Kollegen um Hilfe gebeten.
9 | Seiten-Grundgerüst (index.php) erstellen | 1 | 0.5 | -0.5 |  |  | War schneller fertig als erwartet
n |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol

## Retrospektive
Liked | Learned | Lacked | Longed for
Gute Aufgabenteilung | 4L Methode für Retrospektive | 1 Teammember ist seit der Sprintplanung nicht erreichbar | Alle Mitglieder auf demselben Stand in github-knowhow
Generell gute Team-Chemie |  | Probleme bei Kommunikation
Backlog vervollständigen